## План_НСУД
Расширенный план работ по созданию витрин данных ЕИП НСУД
№ | Содержание работы | Соответствие типовому плану внедрения витрин НСУД | Ответственный
1 | Подготовка атрибутивного состава витрин НСУД | Выбрать услугу | Исполнитель
2 | Рассмотрение и согласование Заказчиком атрибутивного состава витрин НСУД. |  | Заказчик
3 | Устранение Исполнителем замечаний к атрибутивному составу витрин НСУД. |  | Исполнитель
4 | Определение источников для первоначального наполнения витрин данных НСУД. Определение общей схемы движения данных от первоисточника до вывода на витрины НСУД. |  | Исполнитель
5 | Согласование Заказчиком источников для первоначального наполнения витрин данных НСУД и общей схемы движения данных от первоисточника до вывода на витрины НСУД. |  | Заказчик
6 | Устранение Исполнителем замечаний к составу источников для первоначального наполнения витрин данных НСУД и общей схеме движения данных от первоисточника до вывода на витрины НСУД. |  | Исполнитель
7 | Составление требований к ресурсам, вычислительным мощностям и доступам (тестовая среда) | Рассчитать объём необходимой инфраструктуры для витрины | Исполнитель
8 | Предоставление ресурсам, вычислительным мощностям и доступам (тестовая среда) | Выделить необходимую инфраструктуру | Заказчик
9 | Проверка работоспособности предоставленных Заказчиком ресурсов, вычислительных мощностей и доступов (тестовая среда) |  | Исполнитель
10 | Устранение Заказчиком замечаний к работоспособности ресурсов, вычислительных мощностей и доступов (тестовая среда) |  | Заказчик
11 | Уточнение статуса Роспатента как участника электронного взаимодействия НСУД. | Заключить лицензионный договор с Минцифры и получить ПО витрин и документацию Зарегистрировать пользователей в ЕИП НСУД и ЛК УВ (если это не сделано) | Заказчик
12 | Встраивание типового ПО для обеспечения подключения к СМЭВ4 в текущую инфраструктуру Заказчика. | Развернуть и настроить ПО «Агент ПОДД» | Исполнитель
13 | Подготовка полной документации по структуре хранения и предоставления данных (атрибутивного состава витрин НСУД) для направления потребителям витрин НСУД. |  | Исполнитель
14 | ИСКЛЮЧЁН. Согласование МинЦифры России структуры хранения и предоставления данных (атрибутивного состава витрин НСУД). | Заполнить и направить в Минцифры дорожную карту создания витрин | МинЦифры России
15 | Подготовка наборов данных из ГИС для первоначального наполнения витрин данных НСУД. |  | Исполнитель
16 | ИСКЛЮЧЁН Разработка механизмов автоматической актуализации данных на витринах НСУД. | Настроить ИС-источник для автоматического обновления данных на витрине | Исполнитель
17 | Реализация передачи данных из унаследованных систем-первоисточников (УНС) в витрины. |  | Исполнитель
17.1 | Анализ структур данных по УНС. |  | Исполнитель
17.2 | Создание критериев выборки массивов данных из УНС в объекты ГИС и методики контроля качества данных (полнота, целостность) из УНС в объекты хранения (ОХ) и из ОХ в витрины ГИС. |  | Исполнитель
17.3 | Согласование Заказчиком критериев выборки массивов данных из УНС и методики контроля качества данных (полнота, целостность). |  | Заказчик
17.4 | Устранение Исполнителем замечаний Заказчика в части критериев выборки массивов данных из УНС и методики контроля качества данных |  | Исполнитель
17.5 | Подготовка инструментов обновления данных из УНС. |  | Исполнитель
17.6 | Предварительная миграция (ограниченного набора данных) из УНС в объекты хранения единого хранилища данных (ЕХД). Контроль качества данных. Устранение выявленных недостатков. |  | Исполнитель
17.7 | Подготовка функциональности ЕХД к синхронизации объектов хранения ЕХД с витринами ЕХД |  | Исполнитель
17.8 | Предварительная миграция ограниченного набора данных из ОХ ГИС на витрины ЕХД. Контроль качества данных. Устранение выявленных недостатков. |  | Исполнитель
17.9 | Полная миграция данных из УНС в объекты хранения (ОХ) ГИС. Контроль качества данных. Устранение выявленных недостатков. |  | Исполнитель
17.10 | Полная миграция данных из ОХ ГИС на витрины ЕХД и далее на витрины НСУД. Контроль качества данных. Устранение выявленных недостатков. |  | Исполнитель
18 | Реализация передачи данных из ГИС на витрины НСУД через шину. |  | Исполнитель
18.1 | Реализация адаптера передачи обновлений витрин ЕХД на витрины НСУД |  | Исполнитель
18.2 | Автоматическое обновление ограниченного набора данных с витрин ЕХД на витрины НСУД. Контроль качества данных. Устранение выявленных недостатков. |  | Исполнитель
18.3 | Организация инкрементального наполнения витрин НСУД |  | Исполнитель
19 | Настройка взаимодействия ИС Заказчика с тестовой средой витрин НСУД. | Создать в ЕИП НСУД модели данных витрин и регламентированные запросы на основе типовых Развернуть и настроить ПО витрины Подключить витрину к СМЭВ4 (понадобятся лицензии Crypto Pro) | Исполнитель
20 | Подготовка методики и механизмов контроля качества данных НСУД (часть общей ПиМИ) |  | Исполнитель
21 | Согласование Заказчиком методики и механизмов контроля качества данных. |  | Заказчик
22 | Устранение Исполнителем замечаний в части методики и механизмов контроля качества данных. |  | Исполнитель
23 | Проведение контроля качества данных (полноты, актуальности, непротиворечивости и связанности) витрин данных НСУД. | Провести проверку витрины в тестовом контуре | Исполнитель и Заказчик
24 | Функциональное и интеграционное тестирование (витрины ЕХД - НСУД), полный набор данных.. |  | Исполнитель и Заказчик
25 | Формирование реестров регламентированных запросов для получения данных из витрин сторонними ведомствами. Регламентные запросы должны быть зарегистрированы в ЛК УВ (Личный кабинет участника взаимодействия). | Зарегистрировать в ЕИП НСУД согласованные в отраслевых министерствах модели данных и регламентированные запросы (Минцифры) Создать в ЕИП НСУД модели данных витрин и регламентированные запросы на основе типовых Дать в ЛК УВ права потребителям на выполнение регламентированных запросов | Исполнитель
26 | Согласование реестров регламентированных запросов для получения данных из витрин сторонними ведомствами. Регламентные запросы должны быть зарегистрированы в ЛК УВ (Личный кабинет участника взаимодействия). |  | Потребители витрин НСУД
27 | Составление требований к ресурсам, вычислительным мощностям и доступам (продуктивная среда) |  | Исполнитель
28 | Предоставление ресурсам, вычислительным мощностям и доступам (продуктивная среда) |  | Заказчик
29 | Проверка работоспособности предоставленных Заказчиком ресурсов, вычислительных мощностей и доступов (продуктивная среда) |  | Исполнитель
30 | Устранение Заказчиком замечаний к работоспособности ресурсов, вычислительных мощностей и доступов (продуктивная среда) |  | Заказчик
31 | Настройка взаимодействия ИС Заказчика с продуктовой средой витрин НСУД. |  | Исполнитель
32 | Наполнение данных витрин НСУД для начала постоянной эксплуатации. Контроль качества данных. Устранение выявленных недостатков. |  | Исполнитель
33 | Инкрементальное наполнение данных витрин НСУД до начала постоянной эксплуатации. Контроль качества данных. Устранение выявленных недостатков. |  | Исполнитель
34 | Подготовка к демонстрации руководству Заказчика и демонстрация. |  | Исполнитель и Заказчик
35 | Передача в эксплуатацию |  | Исполнитель и Заказчик
36 | Начало постоянной эксплуатации витрин НСУД |  | Исполнитель и Заказчик
37 | Консультации специалистов Заказчика в начале постоянной эксплуатации витрин НСУД |  | Исполнитель и Заказчик
38 | Подготовка комплекта отчётных документов в составе технического проекта, РКД, актов о проведении ПСИ, готовности ко вводу в эксплуатацию и т.д. |  | Исполнитель
С уважением, компания Диасофт.